- 2023年鄄城县高素质农民培育

- 实施方案

- 为做好2023年高素质农民培育工作，全面提升农民素质素养，扎实有序推进高素质农民队伍建设，进一步夯实乡村振兴人才基础，根据《山东省农业农村厅关于印发〈2023年高素质农民培育工作方案〉的通知》（鲁农科教字〔2023〕19号）和《菏泽市农业农村局关于印发〈2023年高素质农民培育实施方案〉的通知》（菏农科教字〔2023〕号）要求，结合我县实际，制定本方案。

- 一、总体思路

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，锚定“全面加快发展，实现跨越崛起”，围绕农业农村现代化发展要求，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，坚持生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升，不断强化乡村人才支撑，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强省提供坚实人才基础保障。

- 二、重点任务

- 2023年，围绕全力保障粮食安全与重要农产品供应、统筹推进种养加农户生产技术技能、生产经营主体产业发展能力、村民自治组织乡村建设发展服务能力及农民素质素养提升培训，全面助力粮油生产提单产，全面助力农业农村产业高质量发展，全面助力宜居宜业和美乡村建设。我县全年开展高素质农民培训440人（见附件），其中省级示范培训42人。

- （一）省级培训。按照产业发展与乡村发展带头人培训要求，全县共安排培训人员42人，培训由省科教处指导，省农广校统一指导组织实施，按时组织人员参加培训。

- （二）市、县级培训。我县共承担市、县级培训任务440人，按照省培训规范要求，我县将开展3期培训班，每期学员150人，生产技能培训至少30学时，经营管理培训40学时。

- 三、专项行动

- 根据市局2023年高素质农民培训工作方案，我县结合实际情况，紧扣主体、紧扣农时，围绕作物生产全过程全周期，实施分区域灵活组织，分专题组班，分阶段进行培训。

- （一）积极开展粮油单产提升培训行动。7、8月份，围绕大豆、玉米农艺、农机组织开展大豆玉米带状复合种植技术培训2期，共200人，加大指导服务和培训。7月-10月份，围绕玉米、小麦高产优质耐密品种、高产增产技术模式应用和技术技能，到镇街开展粮食单产提升培训6期，共300人，推进粮食面积单产提升。

- （二）适时开展专业农机手培训行动。以专业农机手、农机大户和农机合作社带头人为培训对象，在农业生产关键时期，开展1期50人的农机手培训，通过实操实训和作业演练，提高机手技能水平和职业素质，促进农机作业标准化、规范化发展。9月份，积极遴选学员参与全省开展的农机手培训专题月活动。

- （三）开展绿色生产与农产品质量安全培训行动。对豇豆种植大户，围绕农药残留突出问题，开展1期，不少于80人的豇豆安全生产技术专项培训。涉及科学安全用药、病虫害绿色防控、农药残留限量标准要求、承诺达标合格证开具等内容。

- （四）开展农民素质素养提升培训行动。以行政村为单位，面向小农户、留守村民开展素质素养提升试点培训，培训时长为半天，培训内容为综合素质素养课程。8月-9月份，在全县选择11个试点村（旧城镇六合社区、富春镇富春行政村、阎什镇红旗行政村、郑营镇刘灿武村、古泉街道胡窑行政村、董口镇董口村、陈王街道西曹村、李进士堂镇田楼、临濮镇北董庄、箕山镇妙屯行政村、什集镇祝楼行政村）进行培训，每个村庄开设1期，每期50人以上左右，共开展11期。

- （五）开展高素质农民培育创新示范行动。为高质量实施“师傅带徒”工作，组织开展“师傅带徒”专题培训工作，提升师傅和徒弟的技能和职业素养水平。

- 四、工作安排

- （一）准备阶段（2023年7月3日—2023年8月1日）

- 各镇（街）需根据附件中任务分配，按照学员报名条件，积极推荐、组织学员。县农业农村局将在县政府网站、融媒体公众号发布招生通知。

- （二）实施阶段（2023年8月1日-2023年11月15日）

- 1、生产技能与经营管理培训。分批次、分课程组织学员参加生产技能（30学时）、经营管理（40学时）培训。

- 2、专题培训。

|  | 培训专题 | 人数/期数 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大豆玉米带状复合种植技术等提单产专项培训 | 200人/2期 | 7月 |
| 2 | 专业农机手培训 | 50人/1期 | 8-9月 |
| 3 | 豇豆安全生产技术专项培训 | 80人/1期 | 8-9月 |
| 4 | 农民素质素养提升培训 | 11期 | 8-9月 |
| 5 | “师傅带徒”创新示范培训 | 15人 | 7-10月 |

- 3.跟踪指导。培训完成后，安排教师对学员进行跟踪指导，建立培训教师和学员的长期联系制度，跟踪服务不少于30学时。

- （三）考核评定

- 根据上级安排，高素质农民培育任务应于2023年12月底前全部完成，根据市对县有关考核办法，届时县对镇街将进行考核。考核主要依据各镇街组织学员数量、学员质量、优秀学员宣传力度进行打分。高素质农民培训(2.5分)。完成县级安排年度高素质农民培训数量任务得1分，未完成的不得分；学员出勤率占0.5分，学员培训期间表现0.5分；完成省级安排年度乡村产业振兴“头雁”培育任务、试点村培训或承担专题培训班的镇街每一项得0.5分，最多不超过0.5分。“头雁”培育10人：彭楼镇李继振、左营镇石贤刚、大埝镇王峰、李进士堂镇秦海波、董口镇蒋洪芳、阎什镇代常城、旧城镇皇甫福稳、什集镇李昌国、古泉街道王永强、引马镇张存训。

- 五、工作要求

- （一）加强组织领导。各镇街要高度重视农民培育工作，明确具体负责人，做好政策宣讲，完善工作机制，强化工作落实，按时保质完成培育任务。

- （二）做好学员监督管理。在高素质农民培育过程中，尤其离开本县域外出培训，各镇街具体负责人应当全程监管学员学习情况，明确带队人，要全程跟踪，杜绝发生意外。

- （三）推广培育成果。各镇街要充分利用广播电视以及新媒体，及时挖掘学员的典型经验和创新做法，宣传优秀学员典型事迹，推广农民培育成果。

- 附件：2023年鄄城县高素质农民培育任务指标

附件：

2023年鄄城县高素质农民培育任务指标

| 镇街 | 数量 | 镇街 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 什集镇 | 30人 | 富春镇 | 25人 |
| 临濮镇 | 25人 | 郑营镇 | 25人 |
| 李进士镇 | 20人 | 彭楼镇 | 30人 |
| 左营镇 | 33人 | 阎什镇 | 30人 |
| 董口镇 | 33人 | 引马镇 | 25人 |
| 旧城镇 | 33人 | 古泉办事处 | 22人 |
| 陈王办事处 | 6人 | 凤凰镇 | 20人 |
| 吉山镇 | 33人 | 红船 | 25人 |
| 大埝镇 | 25人 |  |  |
| 合 计 | 440人 |  |  |